## Sheet1
			PLAN DE CHARGES PREVISONNEL					SUIVI D'ACTIVITES (Charge Consommée)

				Charge en H / Participant					Charge en H/Participant
Description de l'activité			Charge en %	Charge en H	BOUTANT	DUONG	MANZANO	COISPEL		Charge en %	Charge en H	BOUTANT	DUONG	MANZANO	COISPEL

Total				256	78	50	78	50			61,5	33,5	0	28	0
				0					0
Gestion de projets			43,75	112	38	18	38	18		55,28	34	18	0	16	0

Réunion de lancement			1,56	4	1	1	1	1		3,25	2	1		1
Planning prévisionnel et suivi d'activités			6,25	16	8		8			13,01	8	4		4
Réunions de suivi			14,84	38	9	10	9	10		9,76	6	3		3
Rédaction			11,72	30	10	5	10	5		13,01	8	4		4
Outils collaboratifs (svn,gdoc)			9,38	24	10	2	10	2		16,26	10	6		4
			%	0					0
Spécification			3,91	10	2	3	2	3		6,5	4	2	0	2	0
				0
Définition des fonctionnalités			3,91	10	2	3	2	3		6,5	4	2		2

Conception préliminaire			8,59	22	11	0	11	0		22,76	14	8	0	6	0
				0
Définition d'un modéle de données			1,56	4	2		2			4,88	3	2		1
Définition d'un format de fichiers associé au modéle de données			0,78	2	1		1			3,25	2	1		1
Définition des fonctionnalités			3,13	8	4		4			8,13	5	3		2
Définition des modules			3,13	8	4		4			6,5	4	2		2
				0
Conception détaillée			33,59	86	27	16	27	16		14,63	9	5	0	4	0
				0
Définition des classes			7,03	18	6	3	6	3		3,25	2	1		1
Définition des méthodes			7,81	20	8	2	8	2		3,25	2	1		1
Définition des tests unitaires			4,69	12	3	3	3	3		0	0	0		0
Auto-formation (svn , interface graphiques..)			12,5	32	8	8	8	8		8,13	5	3		2
Maquettage des interfaces			1,56	4	2	?	2	?		0	0	0		0
				0
Codage			16,41	42	11	10	11	10		0,81	0,5	0,5	0	0	0
				0
Codage des classes			3,13	8	2	2	2	2		0,81	0,5	0,5		0
Codage des méthodes			10,94	28	6	8	6	8		0	0	0		0
Codage des tests unitaires			2,34	6	3	?	3	?		0	0	0		0
				0
Intégration			2,34	6	3	0	3	0		0	0	0	0	0	0
				0
Intégration des modules			1,56	4	2	?	2	?		0	0	0		0
Tests d'intégration			0,78	2	1	?	1	?		0	0	0		0
				0
Soutenance			5,86	15	4	3,5	4	3,5		0	0	0	0	0	0
				0
Préparation de la soutenance			4,69	12	3	3	3	3		0	0	0		0
Soutenance			1,17	3	1	0,5	1	0,5		0	0	0		0