## Feuille 1
Jour	Date	Heure	Heure	Durée de travail	Intervenant	Descriptif	Avancement	Difficultés rencontrées
		(début)	(fin)	en heure

TOTAL :				103.29

FAIT :				103.29

mardi	23/02/16	14h15	15h15	1	Thomas	Se familiariser avec SVN	En cours

		18h20	21h	2.66	Aldrik; Thomas	Test de la classe d'affichage	Echec
						Se familiariser avec SVN	En cours

mercredi	24/02/16	14h35	17h	2	Thomas; Nicolas	Test de la classe d'affichage	Réussi
						Mise sur SVN	Réussi
						Préparation Réunion n°04	A améliorer
						Envoi Mail	Fait

samedi	27/03/16	14h	16h	2	Thomas	Formation SVN	Fait
						Mise sur SVN du CR_n°04	Fait
						Mise sur SVN de mon fichier Excel	Fait

mercredi	02/03/16	15h	17h	2	Thomas/Nicolas	Formation SVN pour Nicolas	Fait

samedi	05/03/16	16h	18h	2	Thomas	Révision du livrable 1	En cours
		22h	01h	3	Thomas	Livrable 1 + Cahier des Charges	En cours

dimanche	06/03/2016	9h	10h	1	Thomas	Livrable 1	En cours
		12h	23h	2	Thomas	Livrable 1	Envoyé

mardi	08/03/2016	7h	13h	1	Thomas	Programme "tableau à t=0"	Fait (non testé)
		20h	21h30	1.5	Thomas;Aldrik	CR n°05	Fait

mercredi	09/03/2016	19h35	20h15	0.66	Thomas/Nicolas	Commencer TODO n°02	Etapes 1 & 2 faites
		20h15	21h15	1	Thomas

jeudi	17/03/16	18h50	20h40	1.83	Thomas, JL, Nicolas	Livrable 2 + formation AWT

mardi	22/03/16	18h40	20h	1.33	Thomas, Aldrik	explications classes/méthodes, vocabulaire

mercredi	23/03/2016	19h30	20h30	1	Thomas, Nicolas	explications classes/méthodes, vocabulaire
		21h30	22h30	1	Thomas	explications classes/méthodes, vocabulaire
		22h30	23h50	1.33	Thomas	formation AWT, Jbutton
		23h50	00h10	0.33	Thomas	mise à jour sur svn

mardi	29/03/2016	18h20	20h	1.66	Aldrik; Thomas	Reflexions sur le code
		20h20	21h30	1.17	Aldrik; Thomas	Reflexions sur le code

mercredi	30/03/16	20h30	21h30	1	Nicolas ; Thomas	Explications du code à Nicolas

jeudi	31/03/16	19h30	21h	1.5	Nicolas ; JL ; Thomas	Explications du code à JL + Reflexions sur le code avec Nicolas

dimanche	03/04/16	15h	16h	1	Thomas	Correction modifications Nicolas

mardi	05/04/16	17h15	19h15	2	JL ; Thomas	modifications dans EnVrac

mercredi	06/04/16	18h	19h30	1.5	Nicolas ; Thomas	Compréhension du code dans Lionheart_Belaid
		19h30	20h45	1.25	All (except Aldrik)	Réunion

jeudi	07/04/16	18h	19h	1	Nicolas ; JL ; Thomas ; Aldrik	réunion entre nous

mardi	12/04/16			0	Thomas ; Aldrik	car CF

mercredi	13/04/16			0	Thomas ; Nicolas	car CF

lundi	18/04/16	17h	19h	2	Thomas ; JL ; Nico	réunion entre nous

mercredi	20/04/16	19h30	20h45	1.25	Thomas ; Nicolas	la logique du jeu : Panique
jeudi	21/04/16	10h	13h	3	Thomas	amélioration du code

vendredi	29/04/16	9h30	11h	1.5	Thomas	compléter « cliqued( ) »

lundi	02/05/16	8h45	11h45	3	Thomas	amélioration du code

mardi	03/05/16	13h	14h	1	Thomas

mercredi	04/05/16	13h	14h	1	Thomas

vendredi	06/05/16	13h45	14h30	0.75	Thomas, Nicolas	Préparation Réunion n°06
		14h30	15h30	1	Thomas, Nicolas, Belaid	réunion n°06

samedi	07/05/16	14h	16h	2	Thomas, Nicolas	correction code après réunion

dimanche	08/05/16	13h20	14h	0.66	Thomas	correction code après réunion
		14h	16h	2	Thomas, Nicolas	correction code après réunion
lundi	09/05/16	17h40	18h00	0.33	Thomas, Aldrik	explication à Aldrik
		18h35	20h05	1.5	all	réunion
mardi	10/05/16	13h	15h	2	Thomas	correction code après réunion
		18h20	20h40	2.33	Thomas	correction code après réunion

jeudi	12/05/16	14h30	17h30	3	Thomas, Nicolas

mardi	17/05/16	13h	14h30	1.5	Thomas

mercredi	18/05/16	19h30	20h30	1	all	réunion
		22h30	00h30	2	Thomas, JL	correction code après réunion

jeudi	19/05/16	8h	13h	5	Thomas	finalisation code

samedi	21/05/16	13h30	17h30	4	all	finalisation code + début livrable 3
		20h30	23h	2.5	Thomas	finalisation code
dimanche	22/05/16	14h	20h	6	all	Livrable 3

mercredi	25/05/16	9h45	11h15	1.5	Thomas	début préparation soutenance
		13h	14h30	1.5	Thomas	début préparation soutenance

vendredi	27/05/16	10h	11h	1	Thomas	préparation soutenance

samedi	28/05/16	18h30	19h30	1	Thomas	préparation soutenance

dimanche	29/05/16	16h	17h	1	Thomas	préparation soutenance
		23h	23h45	0.75	Thomas	préparation soutenance

lundi	30/05/16	14h	16h	2	all	répétition soutenance

mardi	31/05/16	17h15	18h15	1	all	répétition soutenance
		18h15	19h15	1	all	soutenance

lundi	06/06/16	10h30	11h30	1	Thomas, Nicolas	contributions individuelles

mardi	07/06/16	9h	9h30	0.5	Thomas	contributions individuelles

PREVISIONS :				0